## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Header |  |  | 100% | Thang | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 100%% | Thang | Build for customer page only
Home - Banner |  |  | 100% | Thang | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 100%% | Thang
Home - Cinema |  |  | 100% | Thang | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 100%% | Thang
Home - footer |  |  | 100% | Thang | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 100%% | Thang
Details - Movies |  |  | 100% | Thang | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 100%% | Thang
Details - Showtimes |  |  | 100% | Thang | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 100%% | Thang
Booking - SeatList |  |  | 100% | Thang | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 100%% | Thang
Booking Ticket |  |  | 100% | Thang | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 100%% | Thang
Sign up |  |  | 100% | Thang | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 100%% | Thang
Sign in |  |  | 100% | Thang | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 100%% | Thang